105年新北創客月-創意滑車競賽實施計畫

105年9月14日新北教研字第1051750349號

壹、依據：2016年新北創客教育月實施計畫。

貳、目的：

一、推廣自造者運動之精神，輔導校園發展創新教學。

二、群聚本市創新師生社群，鼓勵師生創意應用科技。

三、運用各校特色領域課程，結合在地特色製作趣味賽車。

四、落實學生動手實踐理念，透過創意競賽進行跨校交流。

參、辦理單位：

一、主辦單位：新北市政府教育局。

二、承辦單位：新北市立金山高級中學。

肆、補助對象：有意願挑戰創意及發揮團體合作之本市各級學校，共計錄取20隊為原則，每校限1隊，每隊3-5人(含至少1位帶隊老師)。

伍、計畫期程：105年9月2日至105年11月26日。

陸、申請方式：

- 書面部分：請於105年9月30日前(星期五)前提報構想書 (格式如附件)，經學校核章後，免備文寄送至新北市金山高級中學人實研組林順裕組長收（20843新北市金山區文化二路2號，電話(02) 24982028分機240）收，以郵戳為憑，逾時不受理，以郵戳為憑，逾時不受理。

- 電子檔部分：核章後之申請計畫WORD電子檔及經費概算表PDF電子檔請同時寄至research@cshs.ntpc.edu.tw；主旨標題請註明「創意滑車競賽實施計畫-OO學校申請」。

三、書面及電子檔請務必同時繳交，缺一不可。

四、本案計畫及經費經本局審核通過後始核撥製作補助材料費。

柒、補助額度及內容：

一、額度：每隊補助經費新臺幣(以下同)1萬5,000元整。

二、內容：

- 基本材料：

- 經審核通過由後，統一由本局擇日發放競賽使用之三輪滑板車基礎底座材料1套、趣味戳氣球材料1套，並透過研習說明基本使用規則與操作方式，作品高度從地面起算以不超過200cm高、150cm長寬為限。

- 由各校依校內特色創意設計外觀，材料不限，以不影響車子運行為主，所需材料由補助額度內支應。

- 競賽項目：

分為小學組、中學組(含高中職)兩組別競賽，各組別為10組，視報名狀況調整各組數量，競賽計四個項目，分別說明下:

- 最佳人氣競賽:在比賽前進行現場人氣票選，由現場民眾選出最佳參賽隊伍作品。

- 直線競速比賽:採計時賽，以現場抽籤決定順序，過程中車子不得壓線，違者以加計5%。

- 障礙挑戰關卡:採計時賽，以現場抽籤決定順序，過程中車子不得碰撞障礙物或線，一經碰撞參賽車必須返回原點再來一次。

- 趣味戳氣球:採計時賽，以現場抽籤決定順序，參賽人員需將場內三顆氣球使用大會提供的道具刺破球。以上所有競賽項目不得單獨參賽，競賽錄取人數視參賽隊伍數微調得獎組數。

- 獎項說明：

- 最佳人氣競賽：

各組取1隊，每隊頒予獎狀乙紙及1,000元圖書禮券。

- 直線競速競賽：

各組取2隊，每隊頒予獎狀乙紙及1,000元圖書禮券。

- 障礙挑戰關卡競賽：

各組取2隊，每隊頒予獎狀乙紙及1,000元圖書禮券。

- 趣味戳氣球競賽：

各組取2隊，每隊頒予獎狀乙紙及1,000元圖書禮券。

捌、審查標準：

(一)創意設計(15%)。

(二)結合學校特色(15%)。

(三)實際完成可行性(70%) 。

玖、辦理時程：

| 時間 | 執行內容 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 105年9月2日 | 說明會 | 上午10時至12時30分於板橋高中行政大樓3樓會議室 |
| 105年9月30日 | 提報構想書 |  |
| 105年10月1日 | 審查會議 |  |
| 105年10月4日 | 錄取公告 | - 公告於新北創客漾網站(http://maker.ntpc.edu.tw/) - 有關獲選學校補助經費請款相關事宜，將另函通知 |
| 105年10月14日 | 撥付經費至各校 |  |
| 105年10月至11月 | 製作期 | 11月4日檢核點，半成品上傳至新北市雲端創客社群FB(https://www.facebook.com/groups/ntpcmaker/)與各校交流分享 |
| 105年11月25-26日 | 參賽 | - 請於前1小時報到並搬運至板橋435競賽等候區就位 - 本案詳細競賽細節，預計於105年10月另案通知。 |
| 105年11月25-26日 | 頒獎 | 分組競賽結束後，頒發獎狀及獎品 |

拾、獎勵：

本案承辦學校依「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」第7條第1項第5款第2目及「新北市政府所屬各級學校及幼兒園辦理教師敘獎處理原則」附表第4項第2款規定：執行專案計畫績效優良，承辦學校校長嘉獎2次，工作人員嘉獎1次以5人為限，含主辦人員嘉獎2次。

拾壹、本計畫奉核後實施，修正時亦同。

附件1

105年新北創客月-創意滑車競賽構想書

新北市

(學校名，全銜)

期程：105年9月2日至105年11月26日

| 學校名稱 (全銜) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 團隊名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校長 | 姓名 |  |  | 電話 |  |  |  |
|  | 手機 |  |  | e-mail |  |  |  |
| 帶隊教師 | 姓名 |  |  | 職稱/負責學科 |  |  |  |
|  | 電話 |  |  | 手機 |  |  |  |
|  | e-mail | ※倘教師1人以上請自行增加欄位 |  |  |  |  |  |
| 全校班級數 (不含幼稚園) |  |  |  | 學生數 (不含幼稚園) |  |  |  |
| 學校規模 | □1-11班 □12-30班 □31班以上 |  |  |  |  |  |  |
| 學校性質(可複選) | □偏遠地區學校 □原住民學校 □非上述兩者 |  |  |  |  |  |  |
| 學生成員 | 姓名 | 年級 | 班級 |  | 團隊內負責工作 |  | 備註 |
|  |  |  |  |  |  |  | (請自行增減) |
| 賽車構想圖 | 請簡易描繪創意賽車初步架構，並輔以文字說明所呈現概念(以下為競賽車底座，與炮管示意圖供繪製參考) |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |

承辦人　　　 　 教務主任          　會計主任　   　　校長

2016年新北創客月-創意滑車競賽實施計畫錄取隊伍

補助經費支用標準

| 項次 | 內容 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外聘講座鐘點費 |  | 時 | 1,600 |  |  |
| 2 | 內聘講座鐘點費 |  | 時 | 800 |  |  |
| 3 | 授課鐘點費 |  | 時 |  |  | 課餘時間加強學生創作能力 小學400/時 國中450/時 高中550/時 |
| 4 | 設備維護費 |  |  |  |  |  |
| 5 | 材料費 |  |  |  |  | 材料請列出細項，勿以一式帶過。 |
| 6 | 膳食費（含茶水費） |  | 人 | 80 |  | 過膳食時間方可編列膳食費加茶水費；未過膳食時間膳食費及茶水費均不可編列。 |
| 7 | 交通費(搬運費) |  |  |  |  | 器材搬運與人員運送 |
| 8 | 雜支 |  |  |  |  | 不得超過5% |
|  | 合計 | 15,000 |  |  |  |  |

承辦人　　　 　 教務主任           　會計主任　     　　校長