全國高級中等學校104學年度工業類科學生技藝競賽

國立嘉義高工各項工作時程表

| 項次 | 日期 | 工作項目 | 競賽委員會 | 命題暨評判委員會 | 工作小組 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103.11.5（三） | 召開第一次籌備工作協調會 |  |  | 各組 |  |
| 4 | 103.03.25（三） | 召開競賽委員會籌備會議 |  |  | 規劃組 |  |
| 5 | 104.04.22 (三) | 召開競賽委員會第一次會議 | ● |  | 各組 |  |
| 6 | 104.04.24(五) | 104學年度工科賽大會會徽暨海報徵選公告 |  |  | 規劃組  典禮組 | 發文全國各中等學校會徽徽暨海徵選公文。  6月12日(五)停止收件，以郵戳為憑，逾期不予受理 |
| 7 | 104.5.11(二) | 召開命題及評判工作委員會召集人會議 |  | ⦿ | 命題評判組.競賽組 |  |
| 8 | 104.5.11(一)  |  104.5.29(五) | 職種命題及評判召集人會勘競賽場地 |  | ⦿ | 命題評判組.競賽組 |  |
|  | 104.5.28(四)  |  104.6.8(一) | 參賽學校上網繳交校內初賽實施計畫表 |  |  | 資訊文宣組.規劃組 | 1. 初賽競賽一週前將計畫表紙本核章並加蓋學校關防印信，函送各教育主管機關備查，附件免備文掛號送承辦 學校備查。  2.參賽學校上網繳交校內初賽實施計畫表(PDF 檔)。 |
| 9 | 104.6.9(二)  |  104.6.19(五) | 參賽學校辦理校內初賽完竣 |  |  | 規劃組 |  |
| 10 | 104.6.9(二)  |  104.6.22(一) | 參賽學校進行第一階段報名，須填報參賽職種及人數，並繳交報名費及材料費 |  |  | 資訊文宣組.規劃組.會計組 |  |
| 12 | 104.6.30(二) | 公告104學年度工科賽大會會徽得獎名單 |  |  | 典禮組 |  |
| 14 | 104.7.1(三)  |  104.7.7(二) | 召開各職種競賽協調會議 | ● | ⦿ | 命題暨評判組.競賽組 | 1.召開職種命題及評判召集人會議時詢問各職種是否召開競賽協調會議。  2. 如有需要召開請敘明時間，如無需要召開，則於網站上公告各校。 |
| 15 | 104.8.10(一)  |  104.8.14(五) | 1.參賽學校進行*第二階段報名*，上網填報參賽學生報名資料並下載列印  2.填報參賽師生住宿資料 |  |  | 資訊文宣組.規劃組.總務組 | 第二階段報名(如有異動敬請提出相關證明文件) |
| 16 | 104.8.14(五)  |  104.8.21(五) | 參賽選手報名資料加蓋學校印信後寄送承辦學校 |  |  | 規劃組 |  |
| 17 | 104.10.16(五) | 職種選手異動截止 |  |  | 規劃組 |  |
| 18 | 104.10.23(五) | 職種選手異動後補送報名資料截止 |  |  | 規劃組 |  |
| 19 | 104.10.23（五） | 辦理汽車修護職種賽前競賽車種技術研習 |  |  | 競賽組 |  |
| 20 | 104.11.24(二) | 廠商捐贈儀式 |  |  | 活動組  服務組 |  |
| 21 | 104.11.24(二) | 1.參賽學校總領隊、指導老師及選手報到  2.命題及評判委員會議  3.召開總領隊會議及各職種領隊會議 |  |  | 各組 |  |
| 22 | 104.11.25(三)  |  104.11.26(四) | 1.各職種辦理競賽工作  2.辦理12年國教技職教育宣導活動  3.辦理教育參訪活動  4.辦理產學媒合活動 |  |  | 各組 |  |
| 23 | 104.11.27(五) | 1.舉辦頒獎典禮  2.會旗交接下屆承辦學校 |  |  | 典禮組 |  |
| 24 | 104.12.8(二)  104.12.22(二) | 彙整參賽學校提案意見 |  |  | 各組 |  |
| 25 | 105.1.27(三) | 召開競賽檢討會議 |  |  | 規劃組 |  |
| 26 | 105.3 | 印製大會報告書 |  |  | 規劃組 |  |